



**Skill Management Plan**

**VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»**

**(Worldskills Russia) Республики Бурятия**

**г. Улан - Удэ, 2 декабря – 6 декабря 2019 года**

**Компетенция 40: Графический дизайн**

Skill Management Plan является обязательной частью системы контроля качества в рамках VI Открытого Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Бурятия.

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т. д.) для успешного проведения и управления каждым днем соревнований.

Команда управления компетенцией SMT (MC, CE, DCE, TE) ответственна за производство, составление плана за 1 день до соревнований (этого до C-4) и предоставление Техническому департаменту Союза ВСР. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

Условные обозначения:

* С — 2 - за 2 дня до соревнований
* С — 1 - за 1 день соревнований
* С - день соревнований
* С + 1 - день после соревнований
* CE – Главный эксперт
* DCE – зам. Главного эксперта
* TE — Технический эксперт
* EC — Эксперт компатриот
* IE – Независимый эксперт
* SMT — Команда управления компетенцией
* COM–конкурсанты



**ПРОГРАММА**

**VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»**

**(WorldSkills Russia) Республики Бурятия**

Компетенция 40**- Графический дизайн**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С-2 | | С-1 | С1 | С2 | | С+1 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| **02.12.2019** | | **03.12.2019** | **04.12.2019** | **05.12.2019** | | **06.12.2019** |
| понедельник | | вторник | среда | четверг | | пятница |
| Дни до соревнований | | | Соревновательные дни | | | День после соревнований |
| **День С-2**  **Понедельник 02.12.2019 (День 1 из 5)** | | | | | | |
| **Время** | **Мероприятие** | | | | **Участники** | |
| 10.00-12.00 | Приемка площадки чемпионата | | | | Главный эксперт (CE) | |
| **16.00-17.00** | **Торжественная церемония ОТКРЫТИЯ Чемпионата** | | | | **SMT**  **Все эксперты**  **Конкурсанты** | |
| **День С-1**  **Вторник 03.12.2019 (День 2 из 5)** | | | | | | |
| 08.30-10.00 | Регистрация экспертов на площадке чемпионата  Проверка экспертов в системе CIS  Проведение инструктажа по ОТ и ТБ при проведении массовых мероприятий.  Ознакомление с правилами работы на площадке.  Работа экспертного сообщества:  - разграничение полномочий  - распределение судейских ролей  - временной регламент  Изучение регламента чемпионата, Кодекса этики и Технического описания компетенции.  *Подписание протоколов*  - о соответствии площадки  - о соответствии расходных материалов  - об ознакомлении с временным регламентом  - об разграничении полномочий | | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Независимые эксперты (IE)  Технический эксперт (TE) | |
| 10.00-10.30 | Регистрация конкурсантов, проверка документов конкурсантов.  Проведение инструктажа по ОТ и ТБ при проведении массовых мероприятий.  Жеребьевка рабочих мест.  Подписание протоколов. | | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| 10.30-13.00 | Ознакомление конкурсантов с оборудованием и рабочими местами.  Тестирование оборудования.  Подготовка рабочего места.  Подписание протоколов. | | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| 10.30-11.00 | Проверка тулбоксов. | | | | Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Конкурсанты (COM ) | |
| **13.00-14.00** | **Обед** | | | |  | |
| 14.00-15.00 | Работа с критериями оценивания.  Загрузка критериев оценки в систему CIS.  Подписание протоколов фиксации схемы оценки. | | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Независимые эксперты (IE) | |
| 15.00-16.00 | Подготовка оценочных ведомостей  Подготовка документации | | | | Главный эксперт (CE)  Эксперт CIS  Зам. Главного эксперта (DCE) | |
| **День С1**  **Среда 04.12.2019 (День3 из 5)** | | | | | | | |
| **Время** | | **Мероприятие** | | | | **Участники** | |
| 08.00-08.10 | | Регистрация экспертов, конкурсантов на площадке чемпионата. | | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Независимые эксперты (IE)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| 08.10-08.30 | | Проведение инструктажа по ОТ и ТБ.  Проверка тулбоксов.  Подписание протоколов. | | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Независимые эксперты (IE)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| 08.30-08.45 | | Ознакомление с заданием | | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Конкурсанты (COM ) | |
| 08.45-09.00 | | Брифинг | | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Конкурсанты (COM ) | |
| **09.00-13.00** | | **Выполнение Модуля 1** | | | | Эксперты-компатриоты (EC)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| **13.00-13.30** | | **Обед** | | | |  | |
| 13.30-13.45 | | Ознакомление с заданием | | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Конкурсанты (COM ) | |
| 13.45-14.00 | | Брифинг | | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Конкурсанты (COM ) | |
| **14.00-18.00** | | **Выполнение Модуля 2** | | | | Эксперты-компатриоты (EC)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| 18.00 -20.00 | | Работа групп судей.  Выставление оценок.  Подписание сверенных оценок.  Внесение оценок в CIS Модуль 1 и 2. | | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Независимые эксперты (IE)  Эксперт CIS | |
| **День С2**  **Четверг 05.12.2019 (День 4 из 5)** | | | | | | | |
| 08.00-08.10 | | Регистрация экспертов, конкурсантов на площадке чемпионата. | | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Независимые эксперты (IE)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| 08.10-08.30 | | Проведение инструктажа по ОТ и ТБ.  Проверка тулбоксов.  Подписание протоколов. | | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Независимые эксперты (IE)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| 08.30-08.45 | | Ознакомление с заданием | | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Конкурсанты (COM ) | |
| 08.45-09.00 | | Брифинг | | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Конкурсанты (COM ) | |
| **09.00-13.00** | | **Выполнение Модуля 3** | | | | Эксперты-компатриоты (EC)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| **13.00-13.30** | | **Обед** | | | |  | |
| 13.30-13.45 | | Ознакомление с заданием | | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Конкурсанты (COM ) | |
| 13.45-14.00 | | Брифинг | | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Конкурсанты (COM ) | |
| **14.00-18.00** | | **Выполнение Модуля 4** | | | | Эксперты-компатриоты (EC)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| 18.00 -21.00 | | Работа групп судей.  Выставление оценок.  Подписание сверенных оценок.  Внесение оценок в CIS Модуль 3 и 4.  Проверка рукописных и печатных форм.  Подписание итоговых протоколов, протоколов блокировки оценок.  **Оформление всей документации РЧ 2019.**  **Сдача результатов в дирекцию чемпионата.** | | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Независимые эксперты (IE)  Эксперт CIS | |
| **День С+1**  **Пятница 06.12.2019 (День 5 из 5)** | | | | | | |
| **Время** | **Мероприятие** | | | | **Участники** | |
| 10.00 -12.00 | Брифинг с конкурсантами.  Совещание экспертов.  Проектирование деятельности на следующий чемпионат. | | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Независимые эксперты (IE)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| **12.00-13.00** | **Обед** | | | |  | |
| **14.00-16.00** | **Торжественная церемония ЗАКРЫТИЯ Чемпионата** | | | | **SMT**  **Все эксперты**  **Участники** | |

Согласовано:

Менеджер компетенции «Графический дизайн»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.С. Филиппова