**SkillManagementPlan**

* C – 4 = за 4 дня до соревнований
* CE – Главный эксперт
* DCE – зам. Главного эксперта
* TE – Технический эксперт
* EC – эксперт компатриот
* SMP – команда управления компетенцией

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C-2** | **C-1** | **C 1** | **C 2** | **C3** | **C+1** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **28.01.2018** | **29.01.2018** | **30.01.2018** | **31.01.2018** | **01.02.2018** | **02.02.2018** |
| **Воскресение** | **понедельник** | **вторник** | **среда** | **четверг** | **пятница** |
| **Дни подготовки к соревнованиям** | **Соревновательные дни** | **Дни после соревнований** |

|  |
| --- |
| **День C-2****Воскресение 28.01.2018**(День 1 из 6) |
| **Время** | **Действие** | **участники** | **Подпись ответственного** |
| **9.00 – 12.00** | **Застройка конкурсной площадки в соответствии с ИЛ** |  |  |
| **12.00 – 17.00** | **Подготовка к соревнованиям** |  |  |
| **Конкретика**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 9.00 – 9.30 | **Обсудить размещение, установку и подключение недостающего оборудования**  | DCE+ организаторы площадки |  |
| 9.30 – 10.00 | **Обсудить проверку электрики и роль инженера по ТБ от застройщиков площадки** **Обсудить проведение коммуникаций на соревновательной зоне площадки. Правила безопасного обозначения коммуникаций.** | DCE + организатор площадки |  |
| 10.00 – 12.00 | **Застройка и оснащение комнаты экспертов, участников, склада в соответствии с ИЛ. Подключение и проверка орг. техники, наличия и качества работы беспроводного интернета.** | DCE + организаторы площадки |  |
| 12.00 – 12.30 | **Проверка качества подключения оборудования.** | DCE + организаторы площадки |  |
| 12.30 – 13.30 | **Подключение и проверка орг. техники, наличия и качества работы беспроводного интернета.**  | DCE + организаторы площадки |  |
| 13.30 – 15.00 | **Устранение неполадок, решение возможных проблем** | DCE + организаторы площадки |  |
| 15.00 -18.00 | **Подготовка инструментов, манекенов, необходимых материалов к соревнованиям** | DCE + организаторы площадки |  |

|  |
| --- |
| **день C-1****понедельник 29.01.2018****(день 2 из 6)** |
| **время** | **действие** |  | **Подпись ответственного** |
| **09.00 – 17.00** | **Подготовка к соревнованиям** |  |  |
| **09.00– 17.00** | **Встреча экспертов РЧ на площадке соревнований. Знакомство экспертов.**  | SMT+ все эксперты |  |
| **11.45 - 14.30** | **Встреча участников соревнований, проверка Тулбоксов (кейс для инструментов)** Рабочие места,инструкции по ТБ и ОТ | все эксперты и участники |  |
| **16.00 – 17.00** | **Церемония открытия** | все эксперты и участники |  |
| **Конкретика** |
| 09.00 | **SMT должны быть на месте для обсуждения любых вопросов от экспертов. Представление CEDCE для всех экспертов.**  | SMT + все эксперты |  |
| 9.10 -10.00 | **Обсуждение Правил Чемпионата. Документы по здоровью и безопасности - обсуждение проблематичных вопросов** | SMT + все эксперты |  |
| 10.00 – 10.30 | **Обсуждение проекта КЗ, утверждение 30 % или более изменений в КЗ** | SMT + все эксперты |  |
| 10.30 – 10.45 | **Выбор и утверждение характеристик изделия к модулю D** | SMT + все эксперты  |  |
| 10.45 – 11.00 | **Выбор и утверждение с тканью и фурнитурой для «Черного ящика» к модулю С** | SMT + все эксперты |  |
| 11.00 – 11.15 | **Выбор и утверждение материалов «Черного ящика» для модуля Е** | SMT + все эксперты |  |
| 11.15 – 11.30 | **Утверждение критериев оценки в соответствии с ТО**  | SMT + все эксперты |  |
| 11.30 – 11.45 | **Знакомство с расписанием соревновательной части РЧ. Устойчивость-объяснить участникам что их ожидает: объяснение модулей, оценка и распределение модулей.** | CE + SMT |  |
| 11.45 -12.00 | **Встреча участников** | DCE + TE |  |
| 12.00 -12.15 | **Провести инструктаж по ТБ и ОТ. Оформить лист инструктажа участников соревнований.**  | Отв. за ТБ |  |
| 12.15 – 13.00 | **Тестирование оборудования соревнований.** **ectandmarkingscale** | SMT |  |
| 13.00 – 14.00  | **Обед**  | SMT + всеэксперты  |  |
| 14.00 -14.15 | **Проверка ТулБоксов** | SMT+ все эксперты |  |
| 14.15 – 14.30 | **Распределение ТулБоксов для хранения в специальной комнате** | Эксперты +участники |  |
| 14.30 – 15.00 | **Распределение групп судей на С1. Подготовка оценочных листов. Сверка данных в CIS** | CE + SMT |  |
| 15.00 – 15.10 | **Составление и подписание протокола 1 дня собрания ЭС** | SMT + все эксперты |  |
| 15.10 -15.30 | **CIS – подготовка системы** |  |  |
| 15.30  | **Выезд на церемонию открытия** |  |  |

|  |
| --- |
| **день C 1 вторник 30.01.2018**(день 3 из 6) |
| **время** | **действие** | **участники** | **подписьответственного** |
| **08.30 – 09.00** | **Общение с участниками** | Участники и эксперты компатриоты |  |
| **09.00 – 19.10** | **Конкурс и оценка** | SMT + все эксперты |  |
| **08.30 – 18.00** | **Проведение модуля А - ПОШИВ ЖЕНСКОГО ЖАКЕТА** | SMT + все эксперты |  |
| **10.00 – 17.00** | **World Skills Competition открыто для публики** |  |  |
| **13.00 – 14.00** | **Обед** | SMT + все эксперты и участники  |  |
| **19.10 – 20.00** | **CIS** | CE + DCE |  |
| **Конкретика** |
| 08.00 | **Прибытие CE и DC** | CE + DCE |  |
| 08.30 | **Прибытие экспертов, участников. Открытое общение участников и EC**  | SMT + все эксперты + Участники  |  |
| 08.35 | **Короткий инструктаж и проверка готовности** | Участники+ Отв. за ТБ |  |
| 08.30 | **Жеребьёвка модуль А. ПОШИВ ЖЕНСКОГО ЖАКЕТА** | Участники и EC |  |
| 09.00 | **Старт - модуль А (4 часа)** |  |  |
| 13.00 | **Стоп – модуль А** |  |  |
| 13.00 -14.00 | **Обед** |  |  |
| 14.00 | **Старт - модуль А (4 часа)** |  |  |
| 18.00 | **Стоп – модуль А** |  |  |
| 18.00 - 18.40 | **Работа группы субъективного жюри. Оценивание модуля А. ПОШИВ ЖЕНСКОГО ЖАКЕТА** |  |  |
| 18.40 - 19.10 | **Работа группы объективного жюри. Оценивание модуля А. ПОШИВ ЖЕНСКОГО ЖАКЕТА** |  |  |
| 19.10 | **Конец дня соревнования. Оценки должны быть поставлены и внесены в CIS по модулю А. Подписание сверенных оценок.**  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **день C2****Среда 31.01.2018****(день 4 из 6)** |
| **Время****емя** | **действие** | **участники** | **Подпись ответственного** |
| **8.30 -9.00** | **Общение с участниками** | Участники и эксперты  |  |
| **9.00 - 18.00** | **Конкурс и оценка** | SMT + все эксперты |  |
| **9.00 –16.00** | **WorldSkills соревнование открыто для публики** |  |  |
| **9.00 – 13.00** | **Проведение модуля D - РАЗРАБОТКА ЖЕНСКОЙ ЮБКИ**  | SMT + все эксперты |  |
| **13.00 – 14.00** | **Обед** | все |  |
| **14.00 – 16.00** | **Проведение модуля D - РАЗРАБОТКА ЖЕНСКОЙ ЮБКИ**  **С 2 14:00 – 18:00****С 3 09:00 – 11:00**  | SMT + все эксперты |  |
| **18.00 – 18.30** | **CIS** | CE + DCE |  |
|  | **Конкретика** |  |  |
| **08.15** | **прибытие CE и DC внести оценки в cisC1 (если нужно)** | CE + DCE |  |
| **08.30** | **Прибытие экспертов, участников. Открытое общение участников и EC** | SMT + все эксперты |  |
| **08.35** | **Короткий инструктаж и проверка готовности** | Участники и EC |  |
| **08.40** | **Жеребьёвка модуль**  **D - РАЗРАБОТКА ЖЕНСКОЙ ЮБКИ** |  |  |
| **09.00** | **Старт - модуль D РАЗРАБОТКА ЖЕНСКОЙ ЮБКИ (4 часа)** |  |  |
| **13.00** | **Стоп - модуль D** |  |  |
| **13.00 – 14.00** | **Обед** |  |  |
| **14.00** | **Старт - модуль D РАЗРАБОТКА ЖЕНСКОЙ ЮБКИ (2 часа)** |  |  |
| **16.00** | **Стоп - модуль D** |  |  |
| **16.00 - 16.10.** | **Уборка рабочего места и ТулБоксов участниками** |  |  |
| **16.10 - 17.00** | **Работа группы субъективного жюри. Оценивание модуля D: РАЗРАБОТКА ЖЕНСКОЙ ЮБКИ** |  |  |
| **17.00 - 18.00** | **Работа группы объективного жюри. Оценивание модуля D: РАЗРАБОТКА ЖЕНСКОЙ ЮБКИ** |  |  |
| **18.00** | **Конец дня соревнования. Оценки должны быть поставлены и внесены в CIS по модулю D. Подписание сверенных оценок.**  |  |  |
|  | **Покидать место, только убедившись в том, что все готово для C3 и ввести, где возможно,CIS** |  |  |

|  |
| --- |
| **день C 3 четверг 01.02.2018 (день 5 из 6)** |
| **Время****емя** | **действие** | **участники** | **Подпись ответственного** |
| **8.30 - 9.00** | **Общение с участниками** | Участники и эксперты компатриоты |  |
| **9.00 - 17.10** | **Конкурс и оценка** | SMT + все эксперты |  |
| **9.00 –17.00** | **WorldSkills соревнование открыто для публики** |  |  |
| **9.00 – 11.00** | **Проведение модуля В** - **РАЗРАБОТКА ПЛАТЬЯ МЕТОДОМ МАКЕТИРОВАНИЯ** **С 2 14:00 – 18:00****С 3 09:00 – 11:00**  | SMT + все эксперты |  |
| **12.00 – 13.00** | **Проведение модуля C - ЭСКИЗИРОВАНИЕ** |  |  |
| **15.00 – 16.00** | **Проведение модуля E - ДЕКОРИРОВАНИЕ ЖАКЕТА** |  |  |
| **13.40 – 14.40** | **Обед** | все |  |
| **17.10 – 18.30** | **CIS** | CE + DCE |  |
|  | **Конкретика** |  |  |
| **08.15** | **прибытие CE и DC внести оценки в cisC1 (если нужно)** | CE + DCE |  |
| **08.30** | **Прибытие экспертов, участников. Открытое общение участников и EC** | SMT + все эксперты |  |
| **08.40** | **Короткий инструктаж и проверка готовности** | Участники и EC |  |
| **09.00** | **Старт - модуль В РАЗРАБОТКА ПЛАТЬЯ МЕТОДОМ МАКЕТИРОВАНИЯ (2 часа)** |  |  |
| **11.00** | **Стоп - модуль В** |  |  |
| **11.00 - 11.30** | **Работа группы субъективного жюри. Оценивание модуля В: РАЗРАБОТКА ПЛАТЬЯ МЕТОДОМ МАКЕТИРОВАНИЯ** |  |  |
| **11.30 - 12.00**  | **Работа группы объективного жюри. Оценивание модуля В: РАЗРАБОТКА ПЛАТЬЯ МЕТОДОМ МАКЕТИРОВАНИЯ** |  |  |
| **12.00** | **Старт - модуль С ЭСКИЗИРОВАНИЕ (1 час)**  |  |  |
| **13.00** | **Стоп - модуль С** |  |  |
| **13.00** | **Работа группы субъективного жюри. Оценивание модуля С - ЭСКИЗИРОВАНИЕ** |  |  |
| **13.20** | **Работа группы объективного жюри. Оценивание модуля С - ЭСКИЗИРОВАНИЕ** |  |  |
| **13.40 – 14.40** | **Обед** |  |  |
| **14.40** | **Подготовка участниками манекена (жакет+юбка) к проработке следующего модуля Е** |  |  |
| **14.45** | **Жеребьёвка модуль E - ДЕКОРИРОВАНИЕ ЖАКЕТА** |  |  |
| **15.00** | **Старт - модуль Е ДЕКОРИРОВАНИЕ ЖАКЕТА (1 час)** |  |  |
| **16.00** | **Стоп - модуль Е** |  |  |
| **16.00** | **Уборка рабочего места и ТулБоксов участниками** |  |  |
| **16.10 - 16.40** | **Работа группы субъективного жюри. Оценивание модуля E - ДЕКОРИРОВАНИЕ ЖАКЕТА** |  |  |
| **16.40 - 17.10** | **Работа группы объективного жюри. Оценивание модуля E - ДЕКОРИРОВАНИЕ ЖАКЕТА** |  |  |
| **17.10** | **Конец дня соревнования. Оценки должны быть поставлены и внесены в CIS по модулям В, С. Е Подписание сверенных оценок.**  |  |  |
| **18.00** | **Конец соревнований. Сверка внесённых оценок в CIS.** | Всеэксперты |  |
| **18.30** | **Подписание протоколов заседания экспертов РЧ WSR 2016 , выборы СE.** | Всеэксперты |  |
|  | **Оформление всей документации РЧ 2017. Сдать результаты в дирекцию чемпионата.** | CE + DCE + TE |  |
|  |

|  |
| --- |
| **день C+1****Пятница 02.02.2018****(день 6 из 6)** |
| **время** | **действие** | **участники** | **Подписьответственного** |
| **9.00** | **Демонтаж оборудования.** |  |  |
| **15.00** | **Церемония закрытия**  |  |  |